## INWESTYCJE 2005 - 2007
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/204/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Wydatki na wieloletni program inwestycyjny
Limit : |  | 14753482.05
Lp | Nazwa planowanego zadania | Harmonogram realizacji | Źródła finansowania | Nakłady finansowe do poniesienia, w latach
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007
1 | Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie | 2007 | środki własne |  |  | 43750
|  |  | środki budżetu państwa |  |  | 18750
|  |  | UE-ZPORR |  |  | 187500
|  |  | Razem |  |  | 250000
2 | Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej : Warzenko-Tokaty-Kczewo- Młynek | 2005 | środki własne | 199040.01
|  |  | Fundusz SAPARD | 408750.03
|  |  | Razem | 607790.04
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej : Pomieczyno Przodkowo | 2004 - 2005 | środki własne | 2034519.48
UE - ZPORR
Środki budżetu państwa
|  |  | Razem | 2034519.48
|  |  | Ogółem | 2034519.48
4 | Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej w Pomieczynie | 2004 - 2006 | środki własne |  | 43500
|  |  | UE - ZPORR |  | 217500
|  |  | Środki budżetu państwa |  | 29000
|  |  | Razem |  | 290000
|  |  | Ogółem | 290000
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pomieczyno | 2004 - 2006 | środki własne |  | 411291.56
|  |  | UE - ZPORR |  | 1373316.04
|  |  | Środki budżetu państwa |  | 183108.81
|  |  | Razem |  | 1967716.41
|  |  | Ogółem | 1967716.41
6 | Budowa kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej : Kawle Górne - Przodkowo | 2004-2006 | środki własne | 4440 | 291172.95
|  |  | UE - ZPORR | 9000 | 918214.12
|  |  | Środki budżetu państwa | 1200 | 122428.55
|  |  | Razem | 14640 | 1331815.62
|  |  | Ogółem | 1346455.62
7 | Modernizacja ujęcia wody w Przodkowie | 2005 - 2006 | środki własne | 25000 | 37500
|  |  | UE - ZPORR |  | 187500
|  |  | Środki budżetu państwa |  | 25000
|  |  | Razem | 25000 | 250000
|  |  | Ogółem | 275000
8 | Wymiana rurociągów wodociągowych AC na PCV w Kłosowie | 2005 - 2006 | środki własne | 5000 | 40000
|  |  | Razem | 5000 | 40000
|  |  | Ogółem | 45000
9 | Budowa Sali Gimnastycznej z Zapleczem przy Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomieczynie | 2004 - 2006 | środki własne | 1160271.94 | 112009.07
|  |  | UE - ZPORR | 0 | 0
|  |  | MENiS | 200000 | 300000
|  |  | Razem | 1360271.94 | 412009.07
|  |  | Ogółem | 1772281.01
10 | Budowa Sali Gimnastycznej z Zapleczem przy Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czeczewie | 2004 - 2006 | środki własne | 199280.14 | 61783.62
|  |  | UE - ZPORR | 996400.68 | 308918.04
|  |  | MENiS | 132853.43 | 41189.07
|  |  | Razem | 1328534.25 | 411890.73
|  |  | Ogółem | 1740424.98
11 | Przebudowa drogi Załęże - Kawle | 2005-2006 | środki własne | 3385.5 | 383973.68
|  |  | UE - ZPORR | 16927.5 | 1915368.38
|  |  | środki budżetu państwa | 2257 | 255382.45
|  |  | Razem | 22570 | 2554724.51
|  |  | Ogółem | 2577294.51
12 | Wymiana rurociągów wodociągowych AC na PCV w Przodkowie(ul. Derdowskiego i Topolowa) | 2007 - 2008 | środki własne |  |  | 7000
|  |  | Razem |  |  | 7000
|  |  | Ogółem | 7000
13 | Modernizacja drogi Kczewo - Tokary - Warzenko | 2007 - 2008 | środki własne |  |  | 100000
|  |  | Razem |  |  | 100000
|  |  | Ogółem | 100000
14 | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Tokarach | 2007 | środki własne |  |  | 14000
|  |  | Urząd Marszałkowski, działanie 2.3 - odnowa wsi |  |  | 56000
|  |  | Razem |  |  | 70000
|  |  | Ogółem | 70000
15 | Budowa Remizy OSP w Pomieczynie | 2006 | środki własne |  | 100000
|  |  | Razem |  | 100000
|  |  | Ogółem | 100000
16 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (m.inymi termoizolacja budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej) | 2005 - 2006 | środki własne | 6065.58 | 30327.87
|  |  | UE - ZPORR | 12295.08 | 61475.41
|  |  | środki budżetu państwa | 1639.34 | 8196.72
|  |  | Razem | 20000 | 100000
|  |  | Ogółem | 120000
17 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie | 2007 | środki własne |  |  | 287850.46
|  |  | UE - ZPORR |  |  | 981308.42
|  |  | środki budżetu państwa |  |  | 130841.12
|  |  | Razem |  |  | 1400000
18 | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Smołdzinie | 2007 | środki własne |  |  | 50000
Razem w poszczególnych latach |  |  |  | 5418325.71 | 7458156.34 | 1877000

## INWESTYCJE 2004 - 2006
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr.......... z dnia...................
Wydatki na wieloletni program inwestycyjny
Limit : |  | 11824963.87
Lp | Nazwa planowanego zadania | Harmonogram realizacji | Źródła finansowania | Nakłady finansowe do poniesienia, w latach
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006
1 | Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej :Warzenko-Kczewo-Młynek | 2004 | środki własne | 273177.17
|  |  | Fundusz SAPARD | 708032.77
|  |  | Razem | 981209.94 |  | 0
2 | Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej : Warzenko-Tokaty-Kczewo- Młynek | 2005 | środki własne |  | 170427.51
|  |  | Fundusz SAPARD |  | 437362.53
|  |  | Razem |  | 607790.04
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej : Pomieczyno Przodkowo | 2004 - 2005 | środki własne | 3639.34 | 515599.2
|  |  | UE - ZPORR | 7377.05 | 1368159.39
|  |  | Środki budżetu państwa | 983.61 | 182421.25
|  |  | Razem | 12000 | 2066179.84
|  |  | Ogółem | 2078179.84
4 | Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej w Pomieczynie | 2004 - 2005 | środki własne | 25000 | 43500
|  |  | UE - ZPORR | 0 | 217500
|  |  | Środki budżetu państwa | 0 | 29000
|  |  | Razem | 25000 | 290000
|  |  | Ogółem | 315000
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pomieczyno | 2004 - 2006 | środki własne | 35000 |  | 225000
|  |  | UE - ZPORR | 0 |  | 1125000
|  |  | Środki budżetu państwa | 0 |  | 150000
|  |  | Razem | 35000 | 0 | 1500000
|  |  | Ogółem | 1535000
6 | Budowa kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej z przykanalikami: Kawle Górne i Dolne- Przodkowo | 2004 -2006 | środki własne | 28718.06 |  | 300000
|  |  | UE - ZPORR | 0 |  | 1500000
|  |  | Środki budżetu państwa | 0 |  | 200000
|  |  | Razem | 28718.06 | 0 | 2000000
|  |  | Ogółem | 2028718.06
7 | Modernizacja ujęcia wody w Przodkowie | 2005 - 2006 | środki własne |  | 25000 | 37500
|  |  | UE - ZPORR |  | 0 | 187500
|  |  | Środki budżetu państwa |  | 0 | 25000
|  |  | Razem | 0 | 25000 | 250000
|  |  | Ogółem | 275000
8 | Wymiana rurociągów wodociągowych AC na PCV w Kłosowie | 2005 - 2006 | środki własne |  | 5000 | 40000
|  |  | Razem | 0 | 5000 | 40000
|  |  | Ogółem | 45000
9 | Budowa Sali Gimnastycznej z Zapleczem przy Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomieczynie | 2004 - 2006 | środki własne | 23180 | 204040.8 | 61801.36
|  |  | UE - ZPORR | 0 | 1020203.95 | 309006.8
|  |  | UKFiT | 0 | 136027.19 | 41200.91
|  |  | Razem | 23180 | 1360271.94 | 412009.07
|  |  | Ogółem | 1795461.01
10 | Budowa Sali Gimnastycznej z Zapleczem przy Zespole Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Czeczewie | 2004 - 2006 | środki własne | 23180 | 199280.14 | 61783.62
|  |  | UE - ZPORR | 0 | 996400.68 | 308918.04
|  |  | UKFiT | 0 | 132853.43 | 41189.07
|  |  | Razem | 23180 | 1328534.25 | 411890.73
|  |  | Ogółem | 1763604.98
11 | Modernizacja drogi Załęże - Kawle | 2006 | środki własne |  |  | 60000
|  |  | UE - ZPORR |  |  | 300000
|  |  | środki budżetu państwa |  |  | 40000
|  |  | Razem |  |  | 400000
|  |  | Ogółem | 400000

## INWESTYCJE 2007 - 2013
Zadania inwestycyjne na lata 2007 - 2013
Lp | Nazwa zadania | Kryteria kolejności realizacji | zgodność z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt inwestycji
I. Z zakresu gospodarki wodno - ściekowej
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej : Przodkowo - Kawle Górne | 1 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo oraz Koncepcją gospodarki ściekami w Gminie Przodkowo | 2007 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie | Gmina Przodkowo, UE | 1200000
2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pomieczynie | 2 |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo, UE | 1500000
3 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobysewie | 5 |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo, UE | 1400000
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Tokary - Czeczewo | 6 |  | 2009 - 2010 |  | Gmina Przodkowo, UE | 2100000
5 | Modernizacja ujęcia wody w Kobysewie | 3 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2007 | Modernizacja ujęć oraz sieci wodociągowych wpłynie na poprawę realizacji obowiązku gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę | Gmina Przodkowo | 250000
6 | Wymiana rurociągów wodociągowych AC na PCV w Przodkowie (ul. Derdowskiego i Topolowa) | 4 |  | 2007 - 2008 |  | Gmina Przodkowo | 30000
II. Drogi lokalne
1 | Modernizacja drogi Załęże - Kawle | 1 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2007 | Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości | Gmina Przodkowo, UE | 400000
2 | Modernizacja drogi Kczewo - Tokary - Warzenko | 2 |  | 2008 - 2009 |  | Gmina Przodkowo, UE | 600000
3 | Modernizacja drogi Wilanowo - Trzy Rzeki - Kłosowo | 3 |  | 2009 - 2011 |  | Gmina Przodkowo, UE | 800000
4 | Modernizacja drogi Kawle - Trzy Rzeki - Rąb | 4 |  | 2011 - 2013 |  | Gmina Przodkowo, UE | 600000
III. Z zakresu kultury i sportu
1 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kobysewie | 7 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2009 | Rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy | Gmina Przodkowo, organizacje pozarządowe | 50000
2 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kłosowie | 1 |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo | 60000
3 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kosowie | 8 |  | 2010 |  | Gmina Przodkowo | 60000
4 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Tokarach | 2 |  | 2007 |  | Gmina Przodkowo, PPP | 70000
5 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Załężu | 4 |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo | 50000
6 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Szarłacie | 9 |  | 2011 |  | Gmina Przodkowo | 50000
7 | Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pomieczynie | 5 |  | 2008 |  | Gmina Przodkowo | 80000
8 | Budowa Remizy OSP w Pomieczynie | 3 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2007- 2008 | Zwiększenie bezpieczeństwa ppoż. Oraz stworzenie miejsca dorealizacji potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi | Gmina Przodkowo, organizacje pozarządowe | 250000
9 | Budowa Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie | 6 | Lokalizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przodkowo | 2008 - 2010 | Rozwinięcie warunków rekreacyjnych gminy | organizacje pozarządowe | 200000
10 | Wykonanie Punktu widokowego "Gapionka" w Czeczewie | 10 |  | 2012 |  | Gmina Przodkowo, UE | 50000
IV. Z zakresu administracji
1 | Wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Gminy | 1 |  | 2010 - 2013 | Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Gminy | Gmina Przodkowo, UE | 300000

## BUDŻET GMINY 2003 - 2006
DOCHODY I PRZYCHODY GMINY PRZODKOWO
Lp. | Źródła dochodów | Dochody w poszczególnych latach
|  | 2004 | 2005 | 2006
1 | Dochody własne | 3320800 | 3530000 | 2950000
1.1 | podatki i opłaty lokalne | 1440500 | 1480000 | 1500000
1.2 | dochody z mienia gminy | 545000 | 400000 | 200000
1.3 | udział w podatkach | 836500 | 950000 | 950000
1.4 | pozostałe dochody | 498800 | 700000 | 300000
2 | Subwencje | 6547900 | 7200000 | 7200000
3 | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 880300 | 950600 | 980000
4 | Środki pozyskane z innych źródeł | 1302200 | 3738500 | 980700
5 | Pożyczki | 0 | 0 | 0
6 | Wolne środki | 245000 | 0 | 0
7 | Kredyt | 0 | 0 | 0
| Dochody i przychody ogółem | 12296200 | 15419100 | 12110700
WYDATKI GMINY PRZODKOWO
Lp. | Rodzaj wydatków | Wydatki w poszczególnych latach
|  | 2004 | 2005 | 2006
1 | Wydatki bieżące | 9522400 | 9536000 | 10050000
2 | Wydatki inwestycyjne | 1291800 | 5449100 | 1414000
3 | Spłata pożyczki | 1482000 | 434000 | 402000
| Wydatki razem | 12296200 | 15419100 | 11866000