UCHWAŁA  Nr XIV / 217 /08

Rady  Gminy  Przodkowo

z dnia  3 lipca  2008 roku

w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Szarłata .

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami )

Rada  Gminy  Przodkowo

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości Szarłata stanowiący  Załącznik  nr 1 do uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przodkowo

Nr  XIV / 217 /08 z dnia  3 lipca  2008 roku

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  SZARŁATA

I.   CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI

## Miejscowość Szarłata wchodzi w skład sołectwa  Szarłata o powierzchni 752,6 ha położonego w  południowo-zachodniej części  Gminy Przodkowo .

W skład sołectwa Szarłata ponadto wchodzą wsie : Brzeziny, Stanisławy, Bielawy. Szarłata jest sołectwem typowo rolniczym  z tradycyjną formą gospodarowania. Na terenie wsi położone są 123 gospodarstwa rolne, które dysponują powierzchnią  595  ha użytków rolnych, co stanowi 79,10 % ogólnej powierzchni sołectwa. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi  zaledwie 6,7 ha.

Ponad 90% użytków rolnych stanowią gleby o niskiej bonitacji tj. V i VI klasy co ma bezpośredni wpływ na niską rentowność gospodarstw rolnych.

Lasy i grunty leśne o łącznej powierzchni  10,6  ha i stanowią zaledwie 1,41 % obszaru wsi          i pełnią one funkcję ekologiczną , klimatyczną oraz krajobrazową, co jest szczególnie ważne w rolniczym krajobrazie sołectwa.

Według wykazu podatku gruntowego i od budynków z 1865 roku w Szarłacie mieszkało 1028 mieszkańców. Łączny obszar majątku ziemskiego Szarłaty wynosił 4821 morgów. W 1867 roku obszar ziemi uprawnej wynosił 4699 morgów. Właścicieli działek było 150, a działek, na których gospodarzono, było 199. W 1887 roku w Szarłacie znajdowała się jednoklasowa katolicka szkoła, w której uczyło się 101 dzieci. Później szkoła stała się dwuklasową. Wcześnie od 1879 roku dzieci Szarłaty, Hop, Wilanowa, Stanisławów uczyły się w szkole w Załężu. Dzieci z Masłowa uczyły się w Pomieczyńskiej Hucie. W 1904 roku       w szkole w Szarłacie uczyło się 146 katolickich i 12 ewangelickich dzieci.

Szarłata w 80% jest wsią o zabudowie rozproszonej. Na terenie miejscowości brak zabytków. Na terenie sołectwa zlokalizowane są 2 kapliczki przydrożne konserwowane przez mieszkańców wsi. Obszar  wsi charakteryzują  duże walory krajobrazowe, wynikające                 z głębokiego wcięcia dolin rzecznych w obszar morenowy, duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w dnie doliny rzecznej oraz zboczach, brak elementów antropologicznych degradujących środowisko przyrodnicze.

Miejscowość Szarłata charakteryzuje się stosunkowo rozproszoną zabudową. Główne skupiska zabudowy mieszkalnej znajdują się wzdłuż drogi powiatowej Hopy-Szarłata-Grzybno oraz drogach gminnych Brzeziny—Kosowo i Stanisławy-Załęże.

Sołectwo  Szarłata  zamieszkiwały na dzień 31.12.2007 roku 482 osoby , w tym  132 osoby miejscowość Szarłata . Z ogólnej liczby ludności 24% ludności jest w wieku   od 1 – 18 lat. Mieszkańcy  sołectwa to ludność kaszubska silnie związana z miejscem zamieszkania, pod względem zawodowym są to rolnicy i robotnicy.

-   2  -

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego  wsi Szarłata    dominującą funkcją na terenie Szarłata  w przyszłości będzie  funkcja zagrodowa rolnicza i mieszkaniowa.                    Do dyspozycji inwestorów pozostaje ponad  8 ha gruntów  stanowiących własność osób fizycznych.

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są głównie wzdłuż dróg gminnych Brzeziny-Kosowo, Stanisławy-Załęże.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego przyczyni się do  nieznacznego przyrostu ludności.  Zgodnie z prognozą demograficzną do 2015 roku  liczba ludności sołectwa wzrośnie                z 482 osób obecnie do minimum 546  osób w roku 2015, czyli o 13,3 %.

Wzrost ludności   pociągnie za sobą rozwój  usług  konsumpcyjnych  na terenie sołectwa,             w tym głownie wsi  Szarłata  zwłaszcza  w branży handlowej i drobnego rzemiosła,                 w tym usług agroturystycznych.

Na terenie sołectwa słabo rozwija się działalność gospodarcza. Łącznie na terenie sołectwa jest zaledwie 6 podmiotów gospodarczych. Do największych należy : Usługi ogólnobudowlane i remontowe - Hirsz Franciszek.

II)  INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH  ODNOWIE

MIEJSCOWOŚCI

1.  Na terenie wsi  położone  zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

Budynek Szkoły Podstawowej  o powierzchni  użytkowej 382,50 m 2, w którym naukę pobiera łącznie 52 uczniów w klasach od 1 do 6 i klasie ‘O”. Ponadto w budynku szkolnym  znajduje się 1 lokal mieszkalny . Pomieszczenia Szkoły z uwagi na brak innych lokali komunalnych wykorzystywany jest na organizowanie zebrań wiejskich, imprez rekreacyjno-kulturalnych.

Dla dzieci starszych zorganizowany jest dowóz do Gimnazjów w Pomieczynie i Przodkowie,

-   Mieszkańcy wsi są zaopatrywani w wodę z ujęcia głębinowego położonego w Pomieczynie składającego się z 2  studni głębinowych o wydajności 52 m 3/h. i 11 m 3/h. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 18,7 km , natomiast długość przyłączy wodociągowych –                 5,7 km..  Do sieci wodociągowej podłączonych jest 95% gospodarstw domowych i istnieje możliwość jej rozbudowy w miarę oddawania do użytku nowych budynków mieszkalnych            i zakładów produkcyjno-usługowych.

Sieć wodociągowa w 100% jest w dobrym stanie technicznym , a dostarczana nią woda  odpowiada wymogom sanitarnym.

Miejscowość Szarłata pozbawiona jest dostępu do kanalizacji sanitarnej i w związku z dużym zróżnicowaniem terenu na terenie Szarłaty alternatywą dla sieci kanalizacyjnej będzie budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie gospodarstwa domowe oraz istniejące zakłady usługowe odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych/szamb/              a następnie wywożone przez koncesjonowane Firmy na punkt zlewny Oczyszczalni Biologiczno-Mechanicznej w Przodkowie.

- Ponad 90% gospodarstw  domowych wyposażonych jest w  pojemniki do składowania odpadów stałych  które są opróżniane raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem           i wywożone na wysypisko śmieci.

-   3   -

-    Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dostęp do sieci telefonicznej i energetycznej

- Obsługa komunikacyjna mieszkańców wsi odbywa się poprzez  optymalną  dla sołectwa sieć 5 dróg kategorii gminnej o łącznej długości 7,5 km oraz 18 km dróg wewnętrznych /transportu rolnego/,  z których, z których wszystkie posiadają nawierzchnie gruntową stabilizowaną żwirem i tłuczniem.

Nawierzchnie  dróg zarówno gminnych jak i wewnętrznych  są w  dobrym stanie technicznym. Jednak intensywnie użytkowane wymagają bieżącej konserwacji i  cząstkowych remontów zwłaszcza po okresie zimowym.

Miejscowość Szarłata nie posiada dostępu do  komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek autobusowy z wiatą przystankową znajduje się w odległości 2,3 km w Wilanowie przy drodze  wojewódzkiej 224

Przez  miejscowość Szarłata przebiega  droga powiatowa Hopy-Szarłata-Grzybno  posiadająca na całym odcinku położonym na terenie sołectwa nawierzchnie asfaltową,

- Na terenie wsi  istniej oświetlenie uliczne, które zlokalizowane jest przy drodze gminnej  Stanisławy-Załęże i powiatowej Hopy-Szarłata-Grzybno.

- W miejscowość Szarłata brak chodników, a ruch pieszy odbywa się na jezdni lub nieutwardzonych poboczach dróg.

Do dyspozycji mieszkańców jest boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej                          i powierzchni 1800 m 2 oraz plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy : zjeżdżalnię, piaskownicę, huśtawkę, konik bujany oraz stół drewniany z ławkami.

Oba obiekty nie są ogrodzone.

III)   OCENA MOCNYCH I SŁABYCH  STRON MIEJSCOWOŚCI

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego miejscowości Szarłata poniżej przedstawiono analizę SWOT przedstawiającą mocne strony, słabe strony, szanse                           i zagrożenia pokazujące potencjał  Szarłaty i możliwości rozwoju tej miejscowości                      w najbliższej przyszłości

-   4  -

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Walory naturalne: ukształtowanie powierzchni, piękne krajobrazy, czyste powietrze - Dostęp do asfaltowej drogi powiatowej Hopy-Grzybno-Szarłata - Położenie w odległości 8 km od Kartuz oraz 25 km od lotniska w Rębiechowie i 28 km od Trójmiasta - Pozostające do dyspozycji potencjalnych inwestorów tereny inwestycyjne - Relatywnie dobra jakość dróg - Dobre wyposażenie w system wodociągowy , energetyczny - Dostęp do sieci telefonicznej i internetu - Placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa | - Niski udział lasów w powierzchni miejscowości, - Znacznie rozproszona zabudowa - Brak komunikacji autobusowej - Słaba jakość gleb - Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, - Niskotowarowe rolnictwo, - Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości, - Brak kanalizacji sanitarnej, - Zbyt małe wykorzystanie wsi jako atrakcji turystycznej - Ubogo wyposażony plac zabaw dla dzieci - Brak ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Rozwój osadnictwa(nowe osiedla mieszkaniowe) - potencjał do rozwoju działalności gospodarczej i turystyki , - Możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, - Wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich - Współpraca z sąsiednią gminą | - Bezrobocie ukryte wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem, - Ubożenie społeczeństwa Szarłaty, - Niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - Starzenie się społeczeństwa - Brak komunikacji zewnętrznej |

IV) OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 2008-2014

Odzwierciedleniem wniosków dotyczących stanu obecnego miejscowości Szarłata oraz perspektyw jej rozwoju na przyszłość jest zestaw projektów do realizacji na lata 2008-2014, które mają za zadanie wykorzystanie posiadanych walorów dla rozwoju społecznego               i gospodarczego a jednocześnie pozwolą na wyeliminowanie lub ograniczenie obecnie zidentyfikowanych słabych stron oraz zagrożeń dla rozwoju regionu. Inwestycje te mają charakter przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej i dotyczą :

1.  Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne

Zakres projektu obejmuje :

Uzupełnienie placu zabaw o zestaw składający się z :

-   5   -

-  3 wieżyczek każda ze zjeżdżalnią

-  ścianki sprawnościowo-wspinaczkowej

-  mostku ruchomego

-  pomostu stałego

Celem projektu jest stworzenie większych możliwości spędzenia wolnego czasu przez przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu miejscowości Szarłata i pozostałych miejscowości wchodzących w skład sołectwa oraz poprawa estetyki istniejącego kompleksu rekreacyjno-sportowego, poprzez jego oddzielenie od gruntów sąsiednich.

Rezultatami projektu będzie: wzrost liczby dzieci wypoczywających na świeżym powietrzu oraz uprawiających sport

Wartość :  13.000 zł netto, 15.860,00 zł brutto

2. Częściowe ogrodzenie  boiska sportowego i placu zabaw

Długość łączna ogrodzenia z siatki  powlekanej (zielona) :  L= 188  mb

Wysokość : 3 m

Wartość : 42.461 zł

Łączna wartość projektu : 58.321  zł

w tym:  Budżet Gminy:      29.160,50 zł

PROW            :        29.160,50 zł

Pozostałe zadania realizowane w latach 2008-2014

- Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej

Zakres prac obejmuje : demontaż starej elewacji z płyt azbestowych, docieplenie budynku styropianem i wykonanie nowej elewacji

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów dostarczania ciepła do budynku Szkoły,   poprawa komfortu prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku szkolnym oraz  poprawa estetyki placówki

Wartość zadania wynosi :  150.000,00 zł

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Tab 1. Rozkład planowanych do realizacji projektów w czasie

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne | 2009 |
| 2 | Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej | 2010-2011 |

- 6 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ.

Tabela nr 2

| L.P. | Nazwa zadania | Koszt całkowity PLN | Struktura finansowania |  |  | Finansowanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wkład własny | Środki zewnętrzne |  | Własne Budżet Gminy |  | Środki zewnętrzne |  |
|  |  |  |  |  | Opis | PLN | % | PLN | % |
| 1. | Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne | 58.321,50 | X | X | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3- Działanie „Odnowa i rozwój wsi” | 29.160,50 | 50 | 29.160,50 | 50 |
| 2. | Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej | 150.000,00 | X | X | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego- Priorytet 5. Działanie 5.5 infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii | 75.000,00 | 50 | 75.000,00 | 50 |