UCHWAŁA  Nr XIV / 218 /08

Rady  Gminy  Przodkowo

z dnia  3 lipca  2008 roku

w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Smołdzino .

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami )   Rada  Gminy  Przodkowo

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości  Smołdzino stanowiący  Załącznik  nr 1 do uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przodkowo

Nr XIV / 218 /08  z dnia 3 lipca 2008 roku

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  SMOŁDZINO

I.   CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI

## Miejscowość Smołdzino wchodzi w skład sołectwa  Smołdzino o powierzchni 436 ha położonego w   południowo-wschodniej części  Gminy Przodkowo.
Sołectwo Smołdzino jest sołectwem typowo rolniczym z tradycyjną formą gospodarowania częściową specjalizacją w produkcji zwierzęcej: hodowla trzody  chlewnej i drobiu.                   Na terenie wsi położone są 58 gospodarstw rolnych, które dysponują powierzchnią  335,93  ha użytków rolnych, co stanowi 77 % ogólnej powierzchni sołectwa. Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi  zaledwie 5,8 ha.

Ponad 75% użytków rolnych stanowią gleby o niskiej bonitacji tj. V i VI klasy co ma bezpośredni  wpływ na niską rentowność gospodarstw rolnych.

Lasy i grunty leśne o łącznej powierzchni  97  ha i stanowią zaledwie 22,24 % obszaru wsi             i pełnią one funkcję ekologiczną , klimatyczną oraz krajobrazową, co jest szczególnie ważne w rolniczym krajobrazie sołectwa.

Na terenie miejscowości brak zabytków.  Smołdzino stanowi ruralistyczny rejon do bezwzględnego zachowania. Obszar miejscowości charakteryzują  duże walory krajobrazowe, wynikające z głębokiego wcięcia dolin rzecznych w obszar morenowy, duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w dnie doliny rzecznej oraz 	zboczach, brak elementów antropologicznych degradujących środowisko przyrodnicze. Atrakcje miejscowości stanowi otwarty zbiornik wodny malowniczo położony w samym centrum wsi  i otoczony zielenią.

Najstarszą wzmiankę o Smołdzinie napisano 5 marca 1283 roku w Gdańsku. Książę pomorski Bestwin II zamienił 14 wsi położonych w ziemi gniewskiej, które dotychczas były                        w posiadaniu Klasztoru Oliwskiego, a zostały oddane Zakonowi Krzyżackiemu za 10 wsi położonych w okolicy Gdańska, wśród których znajdowała się wieś Smołdzino (Smolino).    W czasach władztwa Zakonu Krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim Smołdzino od 1311 roku administracyjnie należało do Urzędu Leśnego komturii gdańskiej. Dekretem królewskim Smołdzino w 1570 roku trafia do rąk Bartłomieja Geschkaua. Według zestawienia statystycznego z roku 1820 w Smołdzinie jako królewszczyźnie, wsi gburskiej i dziedzicznym folwarku zamieszkiwało w 14 domach 128 mieszkańców.

Miejscowość Smołdzino charakteryzuje się stosunkowo zwartą zabudową. Główne skupiska zabudowy mieszkalnej znajdują się wzdłuż drogi powiatowej Kobysewo-Żukowo oraz ulic Jeziornej i Dolnej.

Sołectwo  Smołdzino  zamieszkiwało na dzień 31.12.2007 roku 289 osób. Z ogólnej liczby 	ludności 29% ludności jest w wieku   od 1 – 18 lat. Mieszkańcy  sołectwa to ludność kaszubska silnie związana z miejscem zamieszkania, pod względem zawodowym rolnicy

i robotnicy.

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego  wsi Smołdzino   dominującą funkcją na terenie sołectwa  w przyszłości będzie  funkcja mieszkaniowa. Do dyspozycji inwestorów 	pozostaje ponad  2 ha gruntów.

-  2  -

Zabudowa letniskowa  występuje nad wschodnim brzegiem jeziora Tchlinka. Zabudowa 	przylega bezpośrednio do brzegów jeziora oraz nad północnym brzegiem jeziora Głębokiego. 	Jeden zespół zabudowy znajduje się w obszarze leśnym przyległym do brzegu jeziora.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego przyczyni się do  nieznacznego przyrostu ludności. Zgodnie z prognozą demograficzną do 2015 roku  liczba ludności sołectwa wzrośnie z 289 osób obecnie do minimum 339  osób w roku 2015, czyli o 17,24 %.

Wzrost ludności   pociągnie za sobą rozwój  usług  konsumpcyjnych  na terenie sołectwa, w tym głownie wsi  Smołdzino  zwłaszcza  w branży handlowej i drobnego rzemiosła, w tym 	usług agroturystycznych.

Na terenie sołectwa słabo rozwija się działalność gospodarcza. Łącznie na terenie sołectwa jest zaledwie 5 podmiotów gospodarczych. Do największych należą: Władysław Plichta, Jarosław Plichta „TRAN-SZAN”

II) INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

## Miejscowość Smołdzino wchodzi w skład sołectwa  Smołdzino położonego                         w   południowo-wschodniej części  Gminy Przodkowo .

-  Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej                     w Smołdzinie

Siedzibą jest budynek piętrowy Remizy z garażem jednostanowiskom z zapleczem socjalnym o   powierzchni

- W sąsiedztwie  Remizy zlokalizowany jest budynek komunalny (byłej Szkoły Podstawowej), w którym jego właściciel Gmina Przodkowo wynajmuje lokal mieszkalny nauczycielce.

- Dzieci i młodzież  uczczą się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przodkowie,                     do których to szkól dowożeni są zorganizowanym przez Gminę transportem,

- Mieszkańcy miejscowości są zaopatrywani w wodę z ujęcia głębinowego położonego                 w Smołdzinie składającego się z 1  studni głębinowych o wydajności 66 m 3/h. oraz awaryjne poprzez sieć spinającą z ujęcia w Kobysewie o wydajności 55 m 3/h.. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 3,9 km , natomiast długość przyłączy wodociągowych – 1,7 km..  Na terenie wsi znajduje się budynek hydroforni. Do sieci wodociągowej podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe i istnieje możliwość jej rozbudowy w miarę oddawania do użytku nowych budynków mieszkalnych i zakładów produkcyjno-usługowych.

Sieć wodociągowa w całości wykonana z rurociągów PCV jest w dobrym stanie technicznym, a dostarczana nią woda  w ilości 22,9 tys. m3 rocznie, odpowiada wymogom sanitarnym.

Miejscowość Smołdzino pozbawiona jest dostępu do kanalizacji sanitarnej . Obecnie gospodarstwa domowe oraz 	istniejące zakłady usługowe odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych/szamb/  ,a następnie wywożone przez koncesjonowane Firmy na punkt zlewny Oczyszczalni Biologiczno-Mechanicznej w Przodkowie.

-   Wszystkie gospodarstwa domowe wyposażone są w  pojemniki do składowania odpadów stałych  które  są   opróżniane raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem                      i wywożone na wysypisko śmieci.

-  3  -

-  Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dostęp do sieci telefonicznej                                      i energetycznej.

- Obsługa komunikacyjna mieszkańców wsi odbywa się poprzez  optymalną  dla sołectwa sieć 5 dróg kategorii gminnej o łącznej długości 8,7 km ,  z których większość posiadają nawierzchnie gruntową pełniących funkcje komunikacyjną oraz dojazdu do pól. Tylko nieznaczny odcinek tj. 700 mb tych dróg jest utworzony płytami YOMB.

Nawierzchnie  dróg zarówno gminnych jak i wewnętrznych  są w dobrym stanie technicznym. 	Jednak intensywnie użytkowane wymagają bieżącej konserwacji                             i  cząstkowych 	remontów 	zwłaszcza po okresie zimowym.

Komunikacja autobusowa odbywa się przebiegającą przez Smołdzino asfaltową drogą powiatową relacji Kobysewo – Żukowo. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym

i wymaga remontu na znacznym odcinku.

Na terenie wsi  istniej oświetlenie uliczne, które zlokalizowane jest przy drodze powiatowej /ulica Kartuska/ oraz ulicach Jeziornej, Dolnej i Krótkiej.

Po jednej stronie ulicy Kartuskiej zlokalizowany jest cząstkowy chodnik z płytek betonowych stanowiące element bezpieczeństwa pieszych.

Miejscowość posiada złe połączenie komunikacyjne z uwagi na małą ilość kursów   komunikacji zorganizowanej w zakresie przewozu osób. Dla potrzeb oczekujących na autobus mieszkańców służy 1 wiata przystankowa.

-   Do dyspozycji mieszkańców Smołdzina pozostaje wybudowany w 2006 roku kompleks rekreacyjno-sportowy składający się z boiska sportowego o nawierzchni trawiastej                          o powierzchni 1200 m 2 oraz placu zabaw o nawierzchni żwirowej i powierzchni 300 m2 wyposażonego w podstawowy sprzęt zabawowy. Wyposażenie placu zabaw jest skromne               i  konieczne jest jego doposażenie. Ponadto  mieszkańcy Smołdzina  korzystają                              z ogrodzonego asfaltowego boiska do koszykówki.

III)   OCENA MOCNYCH I SŁABYCH  STRON MIEJSCOWOŚCI

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego miejscowości Smołdzino poniżej przedstawiono analizę SWOT przedstawiającą mocne strony (strengths), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities), zagrożenia (threats) pokazujące potencjał Smołdzina               i możliwości rozwoju tej miejscowości w najbliższej przyszłości.

-  4  -

Tab 3. Analiza SWOT dla miejscowości  Smołdzino.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - bogata przeszłość historyczna, - Bogate połączenie komunikacyjne, - Dogodne położenie administracyjne, - Walory naturalne; jeziora, , ukształtowanie powierzchni - Bogate walory kulturowe- zabytki, - Atrakcje kulinarne - Dogodne położenie przy drodze powiatowej w odległości 9 km od Kartuz i Żukowa oraz 20 km od lotniska w Rębiechowie i 24 km od Trójmiasta - Pozostające do dyspozycji potencjalnych inwestorów tereny inwestycyjne - Relatywnie dobra jakość dróg - Dobre wyposażenie w system wodociągowy , energetyczny - Dostęp do sieci telefonicznej i Internetu - Ogólny dostęp do zbiornika wodnego | - Niski udział lasów w powierzchni miejscowości, - Słaba jakość gleb - Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, - Niskotowarowe rolnictwo, - Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości, - Brak kanalizacji sanitarnej, - Zbyt małe wykorzystanie wsi jako atrakcji turystycznej - Ubogo wyposażony plac zabaw dla dzieci |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Rozwój osadnictwa(nowe osiedla mieszkaniowe) - Duży potencjał do rozwoju działalności gospodarczej i turystyki , - Możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, - Wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich - Współpraca z sąsiednią gminą - Dostęp do jezior - Czyste środowisko naturalne | - Bezrobocie ukryte wśród mieszkańców zajmujących się rolnictwem, - Ubożenie społeczeństwa Smołdzina, - Niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - Starzenie się społeczeństwa - Pogorszenie się komunikacji zewnętrznej |

IV) OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE 2008-2014

Odzwierciedleniem wniosków dotyczących stanu obecnego miejscowości Smołdzino oraz perspektyw jej rozwoju na przyszłość jest zestaw projektów do realizacji              na lata 2008-2014, które mają za zadanie wykorzystanie posiadanych walorów dla rozwoju społecznego i gospodarczego a jednocześnie pozwolą na wyeliminowanie lub ograniczenie obecnie zidentyfikowanych słabych stron oraz zagrożeń dla rozwoju regionu. Inwestycje              te mają charakter przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej i dotyczą :

-  5  -

1.  Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne

Zakres projektu obejmuje :

-   Uzupełnienie placu zabaw o zestaw składający się z :

-  3 wieżyczek każda ze zjeżdżalnią

-  ścianki sprawnościowo-wspinaczkowej

-  mostku ruchomego

-  pomostu stałego

Celem projektu jest stworzenie większych możliwości spędzenia wolnego czasu przez przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu miejscowości Smołdzino  oraz poprawa estetyki istniejącego kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Rezultatami projektu będzie: wzrost liczby dzieci wypoczywających na świeżym powietrzu oraz uprawiających sport

Wartość :  13.000 zł netto, 15.860,00 zł brutto

Pozostałe zadania realizowane w latach 2008-2014

1. Modernizacja hydroforni wody w Smołdzinie

Wartość zadania wynosi :

Z czego przypada na : Budżet Gminy :

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smołdzinie

Celem projektu będzie  skanalizowania Miejscowości Smołdzino i ochrona środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim poprawa stanu czystości wód  powierzchniowych poprzez eliminację niekontrolowanych zrzutów ścieków do środowiska, poprawa  stanu czystości wód podziemnych i gruntu poprzez eliminację zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń przedostających się do środowiska. Ponadto celem projektu jest podniesienie standardu  życia mieszkańców miejscowości i stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie wsi oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju agroturystyki

3.     Modernizacja ujęcia wody w Smołdzinie

Celem projektu jest poprawa jakości wody , która obecnie nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia, dzięki zastosowaniu najnowszych istniejących technologii takie wskaźniki jak mętność, barwa a szczególnie zawartość manganu i żelaza będą odpowiadały wszelkim obowiązującym normom krajowym                      i europejskim. W rezultacie przełoży się to na poprawę stanu zdrowia mieszkańców

Wartość ogółem : 220.000 zł

2.Remon drogi gminnej (ul. Głęboka)

Zakres prac obejmuje:

- utwardzenie nawierzchni poprzez tłuczeń

Celem projektu są : poprawa stanu nawierzchni drogi i płynności ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w obrębie przedmiotowej drogi, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez istotne zwiększenie odstępczości terenów inwestycyjnych. naturalnego.

Wartość zadania : 50.000 zł

-  6  -

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Tab 1. Rozkład planowanych do realizacji projektów w czasie

| L.P. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne | 2009 |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Smołdzinie | 2009-2010 |
| 3 | Modernizacja ujęcia wody w Smołdzinie | 2011-2012 |
| 4 | Remont drogi gminnej (ul. Głęboka) | 2011-20114 |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ.

Tabela nr 2

| L.P. | Nazwa zadania | Koszt całkowity PLN | Struktura finansowania |  |  | Finansowanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wkład własny | Środki zewnętrzne |  | Własne Budżet Gminy |  | Środki zewnętrzne |  |
|  |  |  |  |  | Opis | PLN | % | PLN | % |
| 1. | Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje sportowo-rekreacyjne | 15.860 | X | X | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3- Działanie „Odnowa i rozwój wsi” | 7.930 | 50 | 7.930 | 50 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Smołdzinie | 2.100.000 | X | X | Regionalny Program Operacyjny województwa pomorskiego- Priorytet 8, Działanie Działanie 8.2, Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska | 1.050 | 50 | 1.050 | 50 |
| 6. | Modernizacja ujęcia wody w Smołdzinie | 220.000 | X |  |  | 220.000 | 100 | - | - |
| 7. | Remont drogi gminnej (ul. Głęboka) | 50.000 | X |  |  | 50.000 | 100 |  |  |